## Лист1
Отчет о выпонении мероприятий по внесению сведений в Реестр сведений об объектах недвижимого и движимого имущества ОУ____________
№ п/п | Наименование работ | Продолжительность выполнения мероприятий | Ответственные исполнители
1 | Предварительно необходимо осуществить актуализацию сведений по подведомственным организациям в ПК «Имущество Санкт-Петербурга», в том числе, обеспечить в ПК «Имущество Санкт-Петербурга исключение ликвидированных организаций и доступ для вновь созданных учреждений одновременно с направлением пакетов документов в ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга». Разъяснения по актуализации сведений размещены в разделе «Новости» ПК «Имущество Санкт-Петербурга». | до 17.03.2025 | Руководитель ОУ
2 | необходимо обеспечить актуализацию сведений Реестра имущества Санкт-Петербурга и БД организаций в ПК «Имущество Санкт-Петербурга» и сформировать Карты учета организаций. | до 01.04.2025 | Руководитель ОУ
3 | Формирование Комплекта документов (Карт учета с приложением соответствующих оригиналов документов) и заполнение сведений в электронном виде ответственные представители ИОГВ осуществляют проверку документов, правильности заполнения отчетных форм, оформленных на основе информации, введенной в Карту учета организации. Утверждение Карт учета руководителем ИОГВ. | до 01.04.2025 | Руководитель ОУ Администрация Невского района Санкт-Петербурга
4 | Направление учетных дел централизованно по всем подведомственным организациям согласно списку и по соответствующему недвижимому и движимому имуществу казны Санкт-Петербурга. | до 01.04.2025 | Администрация Невского района Санкт-Петербурга
| Руководитель |  | ФИО